## 项目计划内部
交银国际项目计划表（项目一期）
部门 | 编号 | 事项 | 工作说明 | 交付物 | 存储路径 | 责任人及参与者 | 项目时间 | 审核人 | 备注 | 进度 | 项目节点
产品 | A1 | 需求调研
| A1.1 | 产品调研 | 前十券商APP、三方服务提供商中关于智能形态产品的功能清单 | 《竞品功能清单》 | https://drive.google.com/drive/folders/1SwgqA7daQ0wva68ix2p4DP7DovMQFvvw | 周文 |  | Caleb、刘慧 |  | 待补充 | 2018/2/1 完成产品功能和交互设计，输出产品文档
| A1.2 | 客户需求调研 | 客户会议交流，需求汇总评估 | 《例会会议纪要》 | https://drive.google.com/drive/folders/0B1UUBJ89cefMQWJ2Z3Z6M05rNFk | 周文 |  | Caleb、刘慧 |  | 已完成
| A1.3 | 项目文档 |  | 《交银国际产品合作方案》 | https://drive.google.com/drive/folders/1LV-S0OnLjWtc_sL0kyeWARyloOkVNaLv | Caleb、周文 |  | Caleb、刘慧
| A2 | 产品功能设计 | [7 empty] | 已完成
| A2.1 | 产品规划及技术评审 | 功能规划、技术评估，包括之后项目的产品规划设计 | 《功能结构框架图》 |  | Caleb、Jack、Andy、周文 |  | Caleb、刘慧 |  | 待补充
| A2.2 | 原型设计 |  | 《智能形态分析》 | https://free.modao.cc/app/85c81d97149b11d8f8a17549b39501f5bbeb09a8 | 周文 |  | Caleb、刘慧 |  | 已完成
| A2.3 | 产品功能文档 |  | 《产品功能及交互设计图》 | https://drive.google.com/drive/folders/1yMw0doF4Cea1a9l6KY9wWx6w38dKKM__ | 周文 |  | Caleb、刘慧 |  | 已完成
| A3 | 其他
| A3.1 | 产品数据及定义说明 |  | 《智能形态产品定义及数据说明》 《智能形态分析标的列表及形态指标列表》 | https://drive.google.com/drive/folders/1FIwMjSTBBFwRg6rfmhAqk0ENGjas9WV5 https://drive.google.com/drive/folders/1yMw0doF4Cea1a9l6KY9wWx6w38dKKM__ | 周文 |  | Caleb、刘慧 |  | 已完成
工程部 | B1 | 开发
| B1.1 | UI设计 |  | UI设计稿 | https://lanhuapp.com/web/#/item/board/proto/edit/entry?sId=85b56aaf-7dab-481e-9eab-878030358c90&pid=099d4bd6-ec38-43f7-84a2-80fd39788f2a&type=mobile | Soso |  | Jack |  | 已完成 | 2018/3/1 完成产品的开发
| B1.2 | 前端开发 |  | 前端展示界面 | http://47.52.174.33/stock/analysis/000001.SZ?nsukey=MFon0Kn3tSaTnz2KtinHWWCAf8Zevhzq39nFUaDO1AhpWUi8kSFnBwLe4am6Jh%2BE%2BvK%2B5h8bLKNalYX0K%2BQ6JY%2F4wv69zVYIravkOsbIJUzRZbFTDYll9mXKTI5eDlF9aWccroKhDoyHkb5yoZTxzT0h46F5XHNOHKDlsLk9NItgHlILizTAVlCEMjhoB4o2qQl7%2Bq8C7VqJjYT93lgleA%3D%3D | Ethan |  | Jack |  | 待完成
| B1.3 | 后台数据 | 行情数据（李玉环） 客户交易数据（杨武成） 形态及指标数据（Andy） |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YhxZJa3dPMAT3fXEDpe7T8upYIQp3dEA | 李玉环、杨武成、Andy |  | Jack |  | 待完成
| B2 | 部署
| B2.1 | 测试环境准备 |  | 《软硬件资源清单》 |  | Jack、Andy、Fabio |  | Jack |  | 待完成 | 2018/3/31 完成产品测试和部署上线
| B2.2 | 生产环境部署 |  | 《软硬件资源清单》 |  | Jack、Andy、Fabio |  | Jack |  | 待完成
| B2.3 | 上线技术文档准备 | [5 empty] | Jack |  | 待完成
| B2.4 | 其他 | [5 empty] | Jack
算法 | C1 | K线形态及指标数据识别统计
| C1.1 | K线形态定义 |  | 《股票形态定义对照》 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qSwoI4i1tJkorTUm_C9x9mdXz3REzHLT5Trvij6edUw/edit#gid=0 | 吴佳 |  |  |  | 已完成 | 2月初完成形态数据统计
| C1.2 | K线形态 | 基于日K级别的7个形态在沪港通、深港通及港股蓝筹中历史三年的形态统计 | 《形态及指标统计表》 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1UUBJ89cefMVWRBR3RFWldIMUk | 匡国文、吴佳 |  |  |  | 已完成
| C1.3 | 经典技术指标 | 基于日K级别的4个技术指标在沪港通、深港通及港股蓝筹中历史三年的数据统计 | 《形态及指标统计表》 |  | 匡国文 |  |  |  | 已完成
| C1.4 | 算法说明 |  | 《Single pattern statistics》、 《Double pattern statistics》 | https://docs.google.com/document/d/1kbylta56OHXvVDZZH2YUyyNEsccfzlu1tedDmT1P5Kk/edit#heading=h.1rem956qc385 https://docs.google.com/document/d/1TCxBdaUiL2x0XmXuFyP0F6-tDnc0oAs_sS3Il4yduVo/edit#heading=h.1rem956qc385 | 匡国文 |  |  |  | 已完成
| C1.5 | 其他

## 交银国际计划表
|  | Task Description | Status | Responsible Party | Target Start Date | Target Complete Date | Actual Start Date | Actual Complete Date | Remarks
0 |  | Requirement Gathering and Design
| 0.1 | User Requirement | Completed | BOCOM | 2017-12-04 | 2018-01-19 | 2017-12-04 | 2018-01-18
| 0.2 | FDTAI/TSCI Integration API Design | Completed | FDTAI, TSCI | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-28
| 0.3 | FDTAI Platform - System Design | Completed | FDTAI | 2017-12-21 | 2017-01-04 | 2017-12-21 | 2017-01-04
| 0.4 | FDTAI Platform - Network Design | In progress | FDTAI, BOCOM | 2017-12-21 | 2018-01-26 | 2017-12-21 |  | Two lease line or 1 lease line with VPN
| 0.5 | Client data upload specification | Completed | FDTAI, BOCOM | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 2017-12-06 | 2018-01-10
1 |  | Purchase Request
| 1.1 | Server and hardware ordering | In progress | BOCOM | 2018-01-04 | 2018-01-26 | 2018-01-04
| 1.2 | VPN | Completed | FDTAI | 2018-01-04 | 2018-01-17 | 2018-01-04 | 2018-01-17
| 1.3 | TSCI mobile app enhancement | Completed | BOCOM | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-01-08 | 2018-01-22
| 1.4 | Lease Line | In progress | BOCOM | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 2018-01-04
| 1.5 | SSL Certificate (Web to display FDTAI result in HTML5) | Pending | BOCOM | 2018-01-18 | 2018-01-31
| 1.6 | FDTAI Agreement | In progress | FDTAI, BOCOM
| 1.7 | Market data license | Pending | FDTAI
2 |  | Prepare testing environment
| 2.1 | Testing machine setup | Completed | BOCOM | 2018-01-04 | 2018-01-17 | 2018-01-04 | 2018-01-17
| 2.2 | VPN setup and BOCOM network configuration | In progress | BOCOM | 2018-01-19 | 2018-02-06 | 2018-01-19
| 2.3 | Configuration on FDTAI network | Pending | FDTAI | 2018-02-05 | 2018-02-09
| 2.4 | Enable access (Citirx remote accounts, server logins) for FDTAI team | In progress | BOCOM | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 2018-01-22
| 2.5 | Prepare dummy testing SSL certificate | Pending | BOCOM | 2018-01-29 | 2018-02-02
| 2.6 | Install testing SSL certificate | Pending | FDTAI | 2018-02-01 | 2018-02-09
| 2.7 | FDTAI program deployment and server configuration | Pending | FDTAI | 2018-02-05 | 2018-02-09
| 2.8 | IT Admin Training (FDTAI Knowledge Transfer) | Pending | FDTAI, BOCOM | 2018-02-12 | 2018-02-13
| 2.9 | TSCI mobile app program development and deployment | In progress | TSCI | 2018-01-22 | 2018-02-19
| 2.10 | Client data upload program development and deployment | Pending | BOCOM | 2018-02-05 | 2018-02-09
| 2.11 | TSCI mobile app main page banner design | Pending
| 2.12 | TSCI mobile app FDTAI introduction page | Pending | BOCOM | 2018-01-24 | 2018-02-12
3 |  | Testing
| 3.1 | SIT between TSCI mobile app and FDTAI gateway | Pending | FDTAI, TSCI | 2018-03-01 | 2018-03-06
| 3.2 | Vendor QAT | Pending | FDTAI, TSCI | 2018-03-06 | 2018-03-09
| 3.3 | IT QAT and Regression Test | Pending | BOCOM | 2018-03-12 | 2018-03-16
| 3.4 | User Training | Pending | FDTAI, BOCOM | 2018-03-16 | 2018-03-16
| 3.5 | UAT | Pending | BOCOM | 2018-03-19 | 2018-03-23
4 |  | Prepare production environment
| 4.1 | Server delivery and setup | Pending | BOCOM | 2018-02-26 | 2018-03-02
| 4.2 | Lease line installation | Pending | FDTAI, BOCOM |  |  |  |  | Waiting for 1.4
| 4.3 | Configuration on BOCOM network | Pending | BOCOM | 2018-02-05 | 2018-03-09
| 4.4 | Configuration on FDTAI network | Pending | FDTAI | 2018-03-12 | 2018-03-12
| 4.5 | Network connectivity test/failover test | Pending | FDTAI, BOCOM | 2018-03-13 | 2018-03-13
| 4.6 | Enable access (server login) for FDTAI team | Pending | BOCOM | 2018-02-28 | 2018-03-02
| 4.7 | Install production SSL certificate | Pending | FDTAI | 2018-03-13 | 2018-03-13
| 4.8 | FDTAI program deployment and server configuration | Pending | FDTAI | 2018-03-12 | 2018-03-16
| 4.9 | Client data upload program deployment | Pending | BOCOM
5 |  | Go-live arrangement
| 5.1 | Project Documentation | Pending | BOCOM
| 5.2 | Production Monitoring and Health Check | Pending | FDTAI, BOCOM | 2018-03-19 | 2018-03-23
| 5.3 | User Manual | Pending | FDTAI, BOCOM | 2018-03-26 | 2018-03-26
| 5.4 | TSCI mobile app main page banner and introduction page | Pending | BOCOM | 2018-03-30 | 2018-03-30
| 5.5 | TSCI mobile app program deployment | Pending | TSCI, BOCOM | 2018-03-30 | 2018-03-30
| 5.6 | Publish TSCI mobile app to Apple App store | Pending | TSCI | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  | Depends on Apple App store
| 5.7 | Publish TSCI mobile app to Google Play store | Pending | TSCI | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  | Depends on Google Play store