## 项目计划内部
招商证券项目计划表
编号 | 事项 | 工作说明 | 优先级 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 责任方 | 参与者 | 审核人 | 备注 | 进度 | 项目节点
A1 | 需求搜集汇总
A1.1 | 产品调研 | 招商证券app调研 | 中 |  | 2018.1.1 | 2018.1.1 | FDT | 黄德华、周文 | 曹琛 |  | 已完成 | 2018/4/15 完成智能形态、策略回测、投后复盘的产品功能和交互设计，输出产品文档
A1.2 | 用户需求搜集 |  | 中 |  |  |  | CMS
A1.3 | 客户需求调研 | 客户会议交流，需求汇总评估 | 中 |  | 2018.3.12 |  | FDT | 黄德华、周文 | 曹琛 |  | 已完成
A2 | 产品功能设计
A2.1 | 产品规划及技术评审 | 1、智能形态已完成设计规划 2、产品开发设计优先级：策略回测—复盘分析 | 高 | 2018.3.14 | 2018.3.20 |  | FDT、CMS |  | 曹琛 |  | 待完成
A2.2 | 产品设计 |  | 中 | 2018.3.14 | 2018.4.1 |  | FDT | 周文 | 曹琛 |  | 待完成
A2.3 | 产品功能文档 |  | 中 | 2018.4.1 | 2018.4.15 |  | FDT | 周文 | 曹琛 |  | 待完成
A3 | 技术需求沟通收集
A3.1 | 数据需求列表及定义说明 |  | 高 | 2018.3.14 | 2018.3.20 |  | FDT、CMS |  | 周家杰 |  | 待完成
A3.2 | 数据API接口 |  | 中 | 2018.3.14 | 2018.3.20 |  | FDT、CMS |  | 周家杰 |  | 待完成
A3.3 | 技术架构设计 |  | 中 | 2018.3.14 | 2018.4.1 |  | FDT、CMS |  | 周家杰 |  | 待完成
A3.4 | 硬件资源需求 |  | 中 | 2018.3.14 | 2018.3.20 |  | FDT、CMS |  | 周家杰 |  | 待完成
B1 | 开发
B1.1 | UI设计 |  | 中 | 2018.4.1 | 2018.4.15 |  | FDT |  | 周家杰 |  | 待完成 | 2018/5/1 完成产品的开发
B1.2 | 前端开发 |  | 中 | 2018.3.14 | 2018.5.1 |  | FDT |  | 周家杰 |  | 待完成
B1.3 | 后台数据 | 行情数据 客户交易数据 形态及指标数据 | 中 | 2018.3.14 | 2018.5.1 |  | FDT |  | 周家杰 |  | 待完成
B2 | 部署
B2.1 | 测试环境准备 |  | 中 | 2018.4.1 | 2018.5.31 |  | FDT |  | 周家杰 |  | 待完成 | 2018/5/31 完成产品测试版本上线 2018/6/30生产环境部署上线
B2.2 | 生产环境部署 |  | 中 | 2018.6.1 | 2018.6.30 |  | FDT |  | 周家杰 |  | 待完成
B2.3 | 上线技术文档准备 |  | 中 | 2018.6.1 | 2018.6.30 |  | FDT |  | 周家杰 |  | 待完成
C1 | 算法和策略开发
C1.1 | K线形态统计识别 | 基于日K级别的7个形态在A股历史三年的形态统计 | 中 |  | 2018.3.12 |  | FDT |  | 曹琛 |  | 已完成 | 2018/4/15 完成算法及策略的开发
C1.2 | 经典技术指标统计识别 | 基于日K级别的4个技术指标在A股中历史三年的数据统计 | 中 |  | 2018.3.12 |  | FDT |  | 曹琛 |  | 已完成
C1.3 | 经典策略开发 |  | 高 | 2018.3.13 | 2018.4.15 |  | FDT |  | 曹琛 |  | 待完成